Załącznik do Uchwały Nr 1058/15

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Z dnia 30 grudnia 2015 roku

Plan operacyjny na lata 2016-2017 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla woj. świętokrzyskiego

Działania na 2016 rok

Spis treści:

- Cele i opis działań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w woj. świętokrzyskim……………………………………………  3

1.1 Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej    i międzynarodowej ……………………………………………………………………………. 3

1.2 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju……………………………………………………………………………………….. 3

  - Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 …………………………………………………. 4

1.4 Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji ………………………………………………………………………………………………..  4

1.5 Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć    i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą …………………………………………………. 4

1.6 Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych wykluczonych społecznie ……………………………………………... 5

1.7 Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich …………………………………………………………………... 5

  - Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ……………………………… 5

2. Plan operacyjny na lata 2016-2017 z podziałem na koszty realizacji ……...................................................................................................................... 7

3.  Harmonogram realizacji działań objętych planem operacyjnym w ujęciu kwartalnym…………………………………………………….…………….. 10

1. Cele i opis działań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w woj. świętokrzyskim

1.1 Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej

Celem działania jest wsparcie lokalnych grup działania w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej oraz podniesienie kompetencji lokalnych grup działania w zakresie wykonywanych przez nie zadań, związanych z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju, w szczególności doradztwa na rzecz potencjalnych wnioskodawców i prowadzenia oceny operacji.

Działania realizowane będą poprzez :

- organizację konferencji, spotkań, szkoleń o charakterze informacyjnym i promocyjnym dotyczącym obszaru działalności LGD,

- organizację innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym lub doradczym, podnoszących kompetencje LGD, w szczególności w zakresie doradztwa na rzecz potencjalnych wnioskodawców, prowadzenia oceny operacji, oceny biznes planu, oceny inwestycji infrastrukturalnych itp.,

- wymianę doświadczeń pomiędzy LGD w zakresie dobrych praktyk dotyczących zarządzania i wdrażania LSR,

- organizację praktyk lub szkoleń dla pracowników LGD w podmiotach wdrażających    w zakresie rozpatrywania wniosków o pomoc i wniosków o płatność,

- identyfikowana partnerów projektu współpracy,

- inicjowanie współpracy pomiędzy LGD, szczególnie w zakresie projektów współpracy międzynarodowej, a także przygotowania dobrych jakościowo projektów.

1.2 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Działanie ma na celu wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich i promocję integracji i współpracy między nimi.

Działania realizowane będą poprzez:

- organizację szkoleń, warsztatów, konferencji,

- przygotowanie i druk publikacji i materiałów informacyjnych, ewaluacyjnych                 i analitycznych,

- wymianę ekspertów,

- ekspertyzy, badania i prace rozwojowe ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie wyników tych prac w działalności konkretnych instytucji.

1.3   Plan komunikacyjny PROW 2014-2020

Celem działania  jest informowanie i promocja PROW 2014-2020, w tym dotyczące warunków    i trybu przyznawania pomocy w ramach Programu, jego rezultatów i wkładu Unii Europejskiej   w jego realizację, nowego okresu programowania (2021-2027) oraz informowania o efektach PROW 2007-2013 w ujęciu ogólnym.

Działania będą realizowane poprzez:

- organizację szkoleń, konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów,

- realizację kampanii informacyjnych w mediach, popularnych serialach, programach, audycjach emitowanych w telewizji, radio,

- zamieszczanie informacji na stronach internetowych,

- informowanie poprzez media społecznościowe, portal KSOW, punkty informacyjne, konferencje prasowe, materiały promocyjne, konkursy,

- drukowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych (np. broszury, ulotki),

- uczestnictwo w targach, wystawach, imprezach o charakterze rolniczym,

- zakup materiałów promocyjnych.

1.4 Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.

Celem działania jest promowanie profesjonalnej współpracy i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji, w szczególności poprzez zwiększenie zainteresowania producentów rolnych zrzeszaniem się w organizacje, grupy producenckie, tworzenie wspólnych struktur handlowych czy powiązań organizacyjnych lub innych form współpracy przyczyniających się do możliwości wspólnego składania wniosków o przyznanie pomocy i wspólnej realizacji inwestycji.

Działanie realizowane będzie poprzez:

- organizację szkoleń, seminariów, warsztatów, spotkań,

- organizację akcji promocyjnych, publikacji, wyjazdów studyjnych,

- upowszechniane dobrych praktyk, organizację konferencji upowszechniających wyniki badań i analiz przeprowadzanych w tym obszarze.

1.5 Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą

Działanie to ma na celu promowanie polskich i regionalnych producentów żywności, wytwórców produktów lokalnych, lokalnych twórców i artystów, a także poznanie wykorzystywanych na świecie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, metod produkcji, uprawy roślin i hodowli zwierząt.

Działanie realizowane będzie w szczególności poprzez:

- organizowanie i udział w targach i wystawach tematycznych,

- tworzenie stoisk, dostarczanie produktów,

- organizację targów i wystaw.

1.6 Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych wykluczonych społecznie.

Celem działania jest aktywizacja mieszkańców wsi oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami.

Działanie realizowane będzie w formie:

- konferencji, seminariów, spotkań,

- konkursów, festynów, jarmarków, targów, wystaw,

- wymianę ekspertów,

- wyjazdy studyjne.

1.7  Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Działanie ma na celu promowanie wykorzystywania wszystkich funduszy europejskich np.    w celu tworzenia nowych miejsc pracy i aktywizacji ludności wiejskiej, a także pokazanie przykładów podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich, podnoszenia wartości kapitału społecznego, dzielenia się pomysłami, promocji zastosowanych innowacji etc.

Działanie realizowane będzie w formie:

- konferencji, seminariów informacyjnych, spotkań, konkursów,

- festynów, jarmarków, wystaw,

- wyjazdów studyjnych dotyczących upowszechnienia dobrych praktyk,

- opracowania i publikacji przykładów dobrych praktyk, a także badania, analizy            i oceny.

1.8  Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Celem działania jest uzyskanie równowagi ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej na obszarach wiejskich poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.

Działanie realizowane będzie poprzez:

- organizację konferencji, spotkań, wydarzeń, seminariów i warsztatów poświęconych promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności dziedzictwa kulturowego, kulinarnego, kultywowania tradycji, aktywnego wypoczynku itp.,

- organizację innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, np. festyny, jarmarki, wystawy, stoiska, konkursy, spoty reklamowe, filmy promujące, w szczególności       w celu promocji dziedzictwa kulturowego, kulinarnego, kultywowania tradycji, aktywnego wypoczynku itp.,

- organizację konkursów mających na celu wyłonienie najciekawszych operacji zrealizowanych w ramach działania,

- wyjazdy krajowe i zagraniczne w celu promocji dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i kultywowania tradycji,

- promowanie współpracy między regionami w zakresie realizacji operacji dotyczących w szczególności dziedzictwa kulturowego, kulinarnego, kultywowania tradycji, aktywnego wypoczynku itp.,

- promowanie przykładów operacji zrealizowanych w ramach działania m.in. poprzez strony internetowe, portale społecznościowe, publikacje, materiały informacyjne (np. broszury, ulotki, artykuły w prasie).

2. Plan operacyjny na lata 2016-2017 z podziałem na koszty realizacji

| Lp. | Działanie |  |  | Uwagi |  | Koszty ogólne na rok 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działanie 4. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Udział w targach „Agrotravel” |  |  |  |  |  |
|  | - w celu wsparcia lokalnych grup w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej |  |  | 1 |  |  |
| 2. | Szkolenie dla LGD-ów |  |  |  |  |  |
|  | - w celu podniesienia kompetencji lokalnych grup działania w zakresie wykonywanych przez nie zadań, związanych z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju, w szczególności doradztwa na rzecz potencjalnych wnioskodawców i prowadzenia oceny operacji |  |  | 1 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  | 70 194,70 zł |
| Działanie 6. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji |  |  |  |  |  |
|  | - w celu wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich i promocja integracji i współpracy między nimi |  |  | 4 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  | 61 523,59 zł |
| Działanie 8. Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zakup materiałów promocyjnych |  |  |  |  |  |
|  | - w celu promocji PROW 2014-2020 |  |  | 1 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  | 76 650,00 zł |
| Działanie 9. Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Organizacja warsztatów i spotkań |  |  |  |  |
|  |  | - w celu promowania profesjonalnej współpracy i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji, w szczególności poprzez zwiększenie zainteresowania producentów rolnych zrzeszaniem się w organizacje, grupy producenckie, tworzenie wspólnych struktur handlowych czy powiązań organizacyjnych lub innych form współpracy przyczyniających się do możliwości wspólnego składania wniosków o przyznanie pomocy i wspólnej realizacji inwestycji | 2 |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  | 56 923,51 zł |  |
| Działanie 10. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Współorganizacja i udział w wystawach tematycznych, tworzenie stoisk oraz dostarczanie produktów |  |  |  |  |
|  |  | - w celu promowania polskich i regionalnych producentów żywności, wytwórców produktów lokalnych, lokalnych twórców i artystów, a także poznania wykorzystywanych na świecie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, metod produkcji, uprawy roślin i hodowli zwierząt. | 3 |  |  |  |
| 7. |  | Współorganizacja i udział w targach |  |  |  |  |
|  |  | - w celu promowania polskich i regionalnych producentów żywności, wytwórców produktów lokalnych, lokalnych twórców i artystów, a także poznania wykorzystywanych na świecie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, metod produkcji, uprawy roślin i hodowli zwierząt. | 1 |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  | 147 709,04 zł |  |
| Działanie 11. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych wykluczonych społecznie. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Organizacja konferencji, seminariów, konkursów |  |  |  |  |
|  |  | - w celu aktywizacji mieszkańców wsi oraz przyczyniania się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszania zarządzania lokalnymi zasobami | 3 |  |  |  |
| 9. |  | Organizacja targów i wystaw |  |  |  |  |
|  |  | - w celu aktywizacji mieszkańców wsi oraz przyczyniania się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszania zarządzania lokalnymi zasobami | 1 |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  | 76 905,23 zł |  |
| Działanie 12: Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Wyjazdy studyjne dotyczące upowszechniana dobrych praktyk |  |  |  |  |
|  |  | - w celu pokazania przykładów podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich, podnoszenia wartości kapitału społecznego, dzielenia się pomysłami, promocji zastosowanych innowacji etc. | 2 |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  | 66 908,72 zł |  |
| Działanie 13. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Organizacja konkursów, festynów, wydarzeń oraz przedsięwzięć o charakterze promocyjnym |  |  |  |  |
|  |  | - w celu w celu promocji dziedzictwa kulturowego, kulinarnego, kultywowania tradycji, aktywnego wypoczynku itp. | 7 |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  | 183 185,21 zł |  |
|  |  | Ogółem |  |  | 740 000,00 zł |  |

3. Harmonogram realizacji działań objętych Planem operacyjnym w ujęciu kwartalnym

| Lp. |  | Działanie | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
| Działanie 4. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Udział w targach „Agrotravel” - w celu wsparcia lokalnych grup w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie dla LGD-ów - w celu podniesienia kompetencji lokalnych grup działania w zakresie wykonywanych przez nie zadań, związanych z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju, w szczególności doradztwa na rzecz potencjalnych wnioskodawców i prowadzenia oceny operacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 6. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji - w celu wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich i promocja integracji i współpracy między nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 8. Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Zakup materiałów promocyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - w celu promocji PROW 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 9. Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Organizacja warsztatów i spotkań - w celu promowania profesjonalnej współpracy i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji, w szczególności poprzez zwiększenie zainteresowania producentów rolnych zrzeszaniem się w organizacje, grupy producenckie, tworzenie wspólnych struktur handlowych czy powiązań organizacyjnych lub innych form współpracy przyczyniających się do możliwości wspólnego składania wniosków o przyznanie pomocy i wspólnej realizacji inwestycji. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 10. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Współorganizacja i udział w wystawach tematycznych, tworzenie stoisk oraz dostarczanie produktów - w celu promowania polskich i regionalnych producentów żywności, wytwórców produktów lokalnych, lokalnych twórców i artystów, a także poznania wykorzystywanych na świecie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, metod produkcji, uprawy roślin i hodowli zwierząt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Współorganizacja i udział w targach - w celu promowania polskich i regionalnych producentów żywności, wytwórców produktów lokalnych, lokalnych twórców i artystów, a także poznania wykorzystywanych na świecie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, metod produkcji, uprawy roślin i hodowli zwierząt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 11. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych wykluczonych społecznie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Organizacja konferencji, seminariów, konkursów - w celu aktywizacji mieszkańców wsi oraz przyczyniania się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszania zarządzania lokalnymi zasobami. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Organizacja targów i wystaw - w celu aktywizacji mieszkańców wsi oraz przyczyniania się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszania zarządzania lokalnymi zasobami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 12: Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Wyjazdy studyjne dotyczące upowszechniana dobrych praktyk - w celu pokazania przykładów podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich, podnoszenia wartości kapitału społecznego, dzielenia się pomysłami, promocji zastosowanych innowacji etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 13. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Organizacja konkursów, festynów, wydarzeń oraz przedsięwzięć o charakterze promocyjnym - w celu w celu promocji dziedzictwa kulturowego, kulinarnego, kultywowania tradycji, aktywnego wypoczynku itp. |  |  |  |  |  |  |  |  |